TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO PARA

ELABORAR E MINISTRAR CURSO EXTENSIVO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES.

1.	OBJETIVO

Dar subsídios a profissionais de nível técnico e superior, agricultores e demais profissionais ligados à ecologia urbana e, especificamente, aos recursos hídricos, para a produção e promoção da quantidade e qualidade da água, com enfoque nas nascentes através do Curso Extensivo de Produção de Água e de Recuperação e Preservação de Nascentes.

2. JUSTIFICATIVA

A AGEVAP, resumidamente, operacionaliza as decisões do CBH GUANDU, repassando os recursos, ou executando diretamente, projetos de controle e recuperação dos recursos hídricos na bacia do rio Guandu.

Em atendimento ao Contrato de Gestão n.º 003/2012 e de acordo com a Resolução n.º 27 de 24 de julho de 2008 do CBH-Guandu faz-se necessário a contratação de empresa ou instituição, para dar subsídios a profissionais de nível técnico e superior, agricultores e demais profissionais ligados à ecologia urbana e, especificamente, aos recursos hídricos, para a produção e promoção da quantidade e qualidade da água, com enfoque nas nascentes através do Curso Extensivo de Produção de Água e de Recuperação e Preservação de Nascentes.

3.       ESPECIFICAÇÕES DO CURSO

3.1.    PÚBLICO ALVO

Profissionais de nível técnico e superior, agricultores e demais profissionais ligados à ecologia urbana e, especificamente, aos recursos hídricos, para a produção e promoção da quantidade e qualidade da água, com enfoque nas nascentes.

3.2.      CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O curso terá enfoque teórico e prático, seguindo os seguintes tópicos, cronograma e carga-horária:

PRIMEIRO DIA

Carga-horária - 8:00 horas

- Contextualização e conscientização para a problemática da água;

- Conceitos e práticas para a produção de água no meio rural dentro do âmbito de uma bacia hidrográfica;

SEGUNDO DIA

Carga-horária - 8:00 horas

- Mata ciliar;

- Pagamento por Serviços Ambientais ligado aos recursos hídricos;

- Mata ciliar

- Preservação e recuperação de Nascentes.

TERCEIRO DIA

Carga-horária - 8:00 horas

  - Aula prática de campo. Visita técnica supervisionada (Visita e análise crítica da condição de estado e preservação de um elemento hídrico/projeto na região).

3.3.	ESTIMATIVA DE HORA AULA

A carga horária será de 24 horas.

3.4.	NÚMERO DE VAGAS

Serão ofertadas 30 (trinta) vagas.

3.5.	MATERIAL DE APOIO

O material que deverá ser distribuído aos alunos constará de:

- Cópia do vídeo sobre Recuperação e Preservação de Nascentes;

- Cartilhas “Recuperação e Preservação de Nascentes – Fonte de Água e de Vida” e “Nascentes - Produção, Captação e Cuidados com a Água Para Consumo Doméstico”, na forma impressa e/ou digitalizada;

- Certificado de participação do curso;

O referido material será fornecido pela empresa ou instituição.

4.	REQUISITOS MÍNIMOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A Empresa ou Instituição deverá comprovar formação e experiência da equipe em atuação nos conteúdos os previstos no Ato Convocatório, como segue:

Graduação em Engenharia Agronômica – com no mínimo 25 anos de formado. Mestrado em Irrigação e Drenagem e Doutorado em Irrigação e Drenagem.

Ter experiência na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em Irrigação e Drenagem, atuando principalmente nos seguintes temas: irrigação, manejo de água, bacias hidrográficas, recursos hídricos e agricultura.

Os requisitos profissionais deverão ser comprovados através de atestados de capacidade técnica emitido por instituição à qual a consultoria tenha prestado serviço, cujo objeto seja compatível o Termo de Referência, apresentação de diplomas de graduação, mestrado e doutorado, devidamente autenticados por cartório competente.

5. 		VALOR ESTIMADO

O investimento será de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) sendo realizado através de contrato, neste valor estão incluídos os custos de deslocamento e hospedagem do palestrante.

6.		CRONOGRAMA

| CURSO EXTENSIVO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA E DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE NASCENTES |  |  | Cronograma Físico |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa |  | Mês | Mês 1 |  |  |  | Mês 2 |  |  |  |
|  | Desembolso | Número da Semana | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |
|  | % | Dia/Mês (Início da Semana) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1ª Etapa | - | Assinatura do Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Apresentação do conteúdo programático dos cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelo do certificado, Modelo de Ficha de avaliação do curso |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Divulgação, Abertura e Relatório das inscrições |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realização dos cursos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2ª Etapa | 100% | Relatório Final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3ª Etapa | - | Entrega dos Certificados |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. 	CRITÉRIOS DE SELEÇÃO (Em atendimento a Resolução INEA 13/2010 – Art. 8º, II)

7.1.	Coleta de Preços

Art. 8º, Inciso II – A seleção de propostas será efetuada por meio de Ato Convocatório.

8.		PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência do contrato será de 90 (noventa) dias a contar da data de sua assinatura.

9.		APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

O(s) proponente(s) deverá(rão):

9.1	Detalhar os conteúdos mencionados no item 3, bem como, o material que constará da apostila;

9.2	Anexar o currículo e comprovantes de experiência correlata para o(s) respectivo(s) módulo (s);

10.		PERFIL REQUISITADO PARA EQUIPE TÉCNICA

O Coordenador e os profissionais da equipe técnica serão avaliados em função da qualificação técnica/formação acadêmica, das Publicações na área de Engenharia Agrícola, com ênfase em Irrigação e Drenagem, atuando principalmente nos seguintes temas: irrigação, manejo de água, bacias hidrográficas, recursos hídricos e agricultura irrigada.

11.		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A fiscalização da execução do contrato a ser celebrado com a proponente vencedora será exercida por representante da AGEVAP a ser indicado posteriormente.

A AGEVAP será responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento dos serviços, bem como dar apoio institucional necessário para o curso.

12.		PAGAMENTO

O pagamento será efetuado pela AGEVAP, por meio de ordem bancária no banco a ser indicado pela proponente vencedora contratada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo setor competente.

- A proponente vencedora contratada deverá emitir a nota fiscal/fatura até o quinto dia útil do mês subseqüente à data da conclusão dos serviços.

- A AGEVAP disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis para proceder ao atesto da nota fiscal/fatura apresentada.

- Deverão acompanhar cada nota fiscal/fatura as vias digitais e impressas do respectivo produto, devendo estas obrigatoriamente conter o “Aceite Definitivo” da AGEVAP.

- No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão restituídos à proponente vencedora contratada para as correções necessárias, não respondendo a AGEVAP por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

13. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

O curso será realizado, na Sede do Comitê Guandu, no Prédio da Prefeitura Universitária, situado na BR 465, Km 7, UFRRJ, Seropédica, Rio de Janeiro, na presença de funcionário responsável que atestará o serviço prestado.

14.      DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

14.1.     A AGEVAP comprometer-se-á a cumprir:

- colocar à disposição da proponente vencedora os elementos e informações necessárias à execução dos serviços;

- aprovar as etapas de execução dos serviços pertinentes, desde o planejamento até a sua efetiva concretização;

- acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativo e qualitativo;

- impedir que terceiros executem os serviços objeto desta seleção;

- rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pela AGEVAP, ou com as especificações constantes do Ato Convocatório;

- atestar a execução dos serviços e receber a Nota Fiscal/Fatura correspondente;

- efetuar os pagamentos devidos à proponente vencedora; e

- aplicar à proponente vencedora as penalidades regulamentares e contratuais;

  - A proponente vencedora comprometer-se-á a cumprir:

- responder pelas obrigações de pagamento de Instrutores;

- responder pela infra-estrutura (apostilas e Cd’s; deslocamento, hospedagem e alimentação dos instrutores)

- executar os serviços descritos em sua proposta, em conformidade com as especificações e nas condições exigidas no Ato Convocatório;

- discutir previamente com a AGEVAP a seqüência dos trabalhos a serem desenvolvidos, bem como qualquer alteração que se torne necessária;

- comunicar à AGEVAP qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos solicitados;

- assumir inteira responsabilidade pela execução, bem como, por quaisquer eventuais danos ou prejuízos que possam causar à AGEVAP ou a terceiros;

- fornecer os produtos discriminados no Ato Convocatório;

- mandar desfazer ou refazer qualquer serviço que, a juízo da AGEVAP não esteja de acordo com o objeto da seleção;

- responder pelas obrigações de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou resultante de acidente de trabalho, bem como as relacionadas à alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios, de qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego no âmbito da contratação;

- manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;

- não divulgar informações a terceiros ou realizar publicidade acerca do Contrato, salvo expressa autorização da AGEVAP; e

- atuar dentro dos prazos estabelecidos.

- a contratada deverá responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como salários, transporte, alimentação, diárias, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando a AGEVAP isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos.

- a contratada deverá responder por todos os ônus com os encargos sociais e legais, impostos diretos e seguros, relativos à execução do objeto deste Ato Convocatório e qualquer acidente de que venham a ser vítimas os seus profissionais, por aqueles causados por eles a terceiros, nos horários de prestação dos serviços.

15.		DISPOSIÇÕES GERAIS

Durante a vigência do contrato, eventualmente a AGEVAP poderá solicitar à contratada a apresentação dos resultados, parcial ou integral, para o CBH Guandu e suas instâncias, acordando datas e locais com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis, sem ônus para a AGEVAP;

Seropédica, 07 de agosto de 2012.

________________________

Fátima do Carmo Silva Rocha

Analista Administrativo

_______________________________________

Amparo de Jesus Barros Damasceno Cavalcante

Gerente de Recursos Hídricos